## Slide 1: One Stop Projektstatus
Henning Heidemann, Bas Seelig, Tobias Schoppen, Manuel Alberding, Jonas Hiebing

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Gantt-Diagramm
Ressourcenplan und Kapazitätsübersicht
Kostenbericht und Kostenplanung
Aktuelle Risikoabschätzung
Aktueller Projektstand (Wasserfallmodell)
Aufgabenaufteilung

## Slide 3: Gantt-Diagramm
https://bit.ly/3vCPiTz

## Slide 4: Ressourcenplan und Kapazitätsübersicht
Wir haben etwa ein drittel der zeitlichen Kapazität genutzt.
Wir sind aktuell gut im geplanten Zeitplan
Chart: Stundenzettel
| Front-End | Back-End | Projektmanager
geplante Stunden | 120 | 120 | 60
gearbeitete Stunden | 26 | 26 | 11

## Slide 5: Kostenbericht und Kostenplanung
Wir befinden uns noch gut im Kostenplan den wir am Anfang erstellt haben.
Insgesamt geplante Personalkosten:
Zwei Front-End Entwickler = ~8.500.00€
Zwei Back-End Entwickler = ~9.150.00€
Ein Projektmanager = ~6.300.00€
  = ~15.400.00€
  Aktuelle Personalkosten = 4.976.22€
  *jeder arbeitet fünf Stunden die Woche
Chart: Stundenzettel
| Front-End | Back-End | Projektmanager
geplante Stunden | 120 | 120 | 60
gearbeitete Stunden | 26 | 26 | 11

## Slide 6: Aktuelle Risikoabschätzung
Risiko Analyse Zeit: Die Zeit für das Projekt könnte zum Risiko werden. Wenn wir aber im gleichen Tempo weiterarbeiten wie letzte Woche ist das Risiko relativ gering.
Risiko Analyse Qualität: Dort haben wir keine Risiken. Da alle Teammitglieder genug Vorkenntnisse haben und wir aktuelle noch das Modul GFE belegen.
Risiko Analyse Kosten: Das Kosten Risiko ist sehr gering da wir sehr gut in den geplanten Stunden liegen.

## Slide 7: Aktueller Projektstand (Wasserfallmodell)
Das Basis Konzept der Webseite ist fertig
Das Grund Design der Webseite ist festgelegt
Aktuell befinden wir uns in der Entwicklungsphase

## Slide 8: Aufgabenaufteilung
Front-End Entwicklung:
- Anpassungen am Layout
Back-End Entwicklung:
Datensätze in der DB speichern
Kundendaten prüfen (Plausibel, Vollständigkeit)
Login/Registrierung
Projektleiter:
Kanban-Board pflegen und erweitern
Projektdokumentation (Projektakte)
Wiki bearbeiten

## Slide 9
Danke fürs Zuhören